## Slide 1: Informe Meta Ads
Semana del 12 al 18 oct 2026
Reporte de desempeño · Dirección de Orchid · 19 oct 2026
Notes: Semana 3 de la campaña Leads – Hire VA: lanzamiento del piloto hiperlocal de inmigración con los creativos de Debi, correcciones técnicas y próximos pasos.

## Slide 2: Resumen ejecutivo
$288.30
Inversión
12 – 18 oct
0
Leads calificados
1 lead en la semana: buscaba empleo
$5.65
Costo por visita a la landing
Semana anterior: $7.29 (−22%)
Tráfico más barato, sin conversión. El 16 oct se movió todo el presupuesto al piloto hiperlocal (abogados alrededor de juzgados de inmigración y USCIS en NY, Newark y Philadelphia) con los creativos de Debi. El CPM bajó 44% y las visitas a la landing subieron 34%, pero ninguna terminó en lead calificado.
Notes: Los anuncios nuevos no trajeron ningún buscador de empleo. El cuello de botella pasa a ser la conversión en la landing.

## Slide 3: CPM −44%, +34% visitas a la landing
Chart: 
| Semana 2 · 5 – 11 oct | Semana 3 · 12 – 18 oct
Clics en el enlace | 53 | 68
Visitas a la landing | 38 | 51
 | Semana 2 | Semana 3
Inversión | $277.04 | $288.30
CPM | $115.52 | $64.67
CTR (enlace) | 2.21% | 1.52%
Costo por visita a landing | $7.29 | $5.65
Leads (Meta) | 2 | 1
Leads calificados (GHL) | 0 | 0
Buscadores de empleo (GHL) | 3 | 1
Inversión 6% sobre el tope semanal ($272.23 = 7 × $38.89): Meta gasta de más los días con cambios de presupuesto (14, 16 y 18 oct).
Notes: La caída de CTR se explica por el cambio de audiencia: menos personas, más específicas. Lo relevante es que cada visita a la landing cuesta menos.

## Slide 4: Nacional vs. piloto hiperlocal
 | Nacional (12 – 16 oct) | Hiperlocal (16 – 18 oct)
Anuncios | V2, V1, S8 (copy v3) | S9, S10, S11 (copy v4)
Inversión | $157.75 | $130.55
Impresiones | 1,800 | 2,658
CPM | $87.64 | $49.12
Clics en el enlace | 34 | 34
Visitas a la landing | 23 | 28
Costo por visita a landing | $6.86 | $4.66
Leads (GHL) | 1 · buscaba empleo | 0
Piloto hiperlocal
4 zonas de 1 milla: 26 Federal Plaza (NY), 970 Broad St (Newark), USCIS y juzgado de Philadelphia.
25–65 años · intereses Law firm, Lawyer, Bar association.
$38.89/día desde el 16 oct; nacional en pausa.
Leads GHL: se excluyen 3,005 contactos importados de Mailchimp el 18–19 oct (no son leads de formulario).
Notes: El hiperlocal entrega más barato y no ha traído buscadores de empleo. Aún no trae leads: ver hallazgo sobre la landing.

## Slide 5: Cronología de cambios
1
12 oct
Optimización
Advantage+ off, 30–65, copy v3 en V1, V2 y S8.
2
14 oct
Pausa S8
$14 sin clics.
3
16 oct
Piloto hiperlocal
Copy v4 con creativos de Debi (S9, S10) y S11 para inmigración. Nacional en pausa.
4
17 oct
Correcciones
Botón a la landing. Solo imágenes aprobadas, sin repetir entre anuncios.
5
19 oct
Rotación
Banca de 6 anuncios (H1–H6). S10 pausado, H3 activo.
Notes: Detalle de cada cambio y su motivo en build/CHANGELOG_META.md.

## Slide 6: Correcciones técnicas detectadas
1
Embudo
El botón "Book Now" abría el calendario de citas de Facebook, no la landing.
Esas solicitudes no llegan a GHL.
Corregido el 17 oct en S9, S10 y S11.
2
Página de Facebook
Categorías: Real Estate, Recruiter y Lawyer & Law Firm.
"Recruiter" le indica a Meta que somos agencia de empleo.
"REAL ESTATE" aparece bajo el anuncio. Pendiente de cambio.
3
Segmentación
Meta retiró el interés AILA.
Reemplazado por Bar association.
Sin el cambio, el conjunto no se habría podido crear.
Revisar Business Suite → Citas: puede haber solicitudes del 16–17 oct hechas por el calendario de Facebook.
Notes: El cambio de categorías lo hace un administrador de la página; no reinicia el aprendizaje de los anuncios.

## Slide 7: Hallazgos
1
La segmentación hiperlocal abarata el tráfico calificado.
CPM $49 vs. $88 en nacional; costo por visita a la landing $4.66 vs. $6.86.
2
Copy dirigido a la firma: 0 buscadores de empleo desde el 16 oct.
El único lead de la semana (13 oct) vino de V2 y buscaba empleo, igual que los 3 anteriores.
3
51 visitas a la landing sin lead calificado.
El cuello de botella pasa a la landing y al formulario. Requiere prueba de envío y del evento Lead.
4
Fin de semana caro con audiencia chica.
18 oct: $51.69 por 3 clics (CPM $99). S10 absorbió $36 con 1 clic y fue pausado.
Notes: 🔵 S11 (copy específico de inmigración) recibió el 46% del gasto del hiperlocal con el CPM más bajo ($36).

## Slide 8: Creativos activos (hiperlocal)
🔵 S11 Immigration Intake Calls
$59.64 · 20 clics · 16 visitas
CPM $36 · 0 leads
S9 Attorneys In-Person Cost
$21.81 · 9 clics · 8 visitas
CTR 1.83% · 0 leads
🔵 H3 Saturdays Back
Activo desde el 19 oct
Reemplaza a S10
Cifras 12 – 18 oct. 🔵 = copy escrito por Claude (no el entregado por el equipo). Todos usan solo creativos aprobados de Debi.
Notes: Vista previa en feed móvil con el copy vigente.

## Slide 9: Creativos pausados esta semana
V2 Small Law Firm · video
$141.67 · 34 clics
1 lead: buscaba empleo
Pausado con el nacional (16 oct). Asistente en cámara y "19 jobs" en pantalla atraen candidatos.
S10 Interns Turnover
$49.10 · 5 clics · CPM $95
0 leads
Pausado el 19 oct: superó el criterio de corte ($40 sin leads).
S8 Comparison
$14.19 · 0 clics
0 leads
Pausado el 14 oct.
Notes: V1 ($1.64) y S1 ($0.06) gastaron montos marginales y siguen pausados.

## Slide 10: Banca lista: 6 anuncios en pausa
 | Anuncio | Imagen (Debi) | Ángulo
H1 | Sticky Notes Follow-ups | for the attorneys 1 | Seguimientos pendientes
H2 | After-Hours Paperwork | for the attorneys 2 | Papeleo después de las 7 pm
H3 | Saturdays Back | for the attorneys 3 | Abogado que hace de todo · ACTIVO
H4 | Spanish-Speaking Clients | still depending on interns 1 | Clientes que prefieren el español
H5 | Phones While In Court | still depending on interns 2 | Teléfono mientras estás en audiencia
H6 | Cost Of In-Office Support | still depending on interns 3 | Costo real del personal presencial
Uso: cuando un anuncio activo cumpla el criterio de corte, se reemplaza por uno de la banca sin esperar nuevos creativos. Todos llevan 🔵, botón a la landing y cierre "vetted by Orchid" (sin vocabulario de empleo).
Notes: Prioridad de rotación: H5 y H4 (los ángulos más específicos para abogados de inmigración).

## Slide 11: Conclusiones: qué funciona y qué no
Funciona
Segmentación hiperlocal
CPM −44% y costo por visita −32% frente al nacional.
Copy dirigido a la firma
0 buscadores de empleo desde el lanzamiento del 16 oct.
Volumen creativo
3 activos + 6 en banca: 9 conceptos, todos con imágenes aprobadas.
Medición
Calidad por anuncio en GHL; importaciones de Mailchimp excluidas.
No funciona
Conversión de la landing
51 visitas en la semana, 0 leads calificados.
Señales de empleo fuera del copy
Categoría "Recruiter" y texto en imagen "Hire a part-time experienced professional".
Fines de semana
18 oct: CPM $99, 3 clics. La audiencia profesional no está activa.
Ediciones frecuentes
3 cambios de creativo en 3 días reiniciaron el aprendizaje de Meta.
Notes: Prioridad: validar el formulario y el evento Lead antes de seguir cambiando anuncios.

## Slide 12: Andromeda: el creativo define la audiencia
1
Lee todo el anuncio, no solo el copy
Texto en imagen, página y categoría también son señales. "Recruiter" y "Hire a part-time professional" apuntan a candidatos.
2
Imágenes repetidas = un solo concepto
Se separaron las imágenes entre S10 y S11 para que Meta los trate como conceptos distintos.
3
Diversidad = exploración
Cada ángulo nuevo (llamadas, papeleo, sábados, costo) abre un público distinto dentro del mismo segmento.
Semana anterior
3
creativos activos
Hoy
9
conceptos (3 activos + 6 en banca)
Notes: Pedido para los próximos creativos: texto en imagen desde la firma ("Your bilingual legal assistant · For U.S. law firms · From $15/hr") y versiones 9:16.

## Slide 13: Plan · 19 – 25 oct
1
Validar la conversión
Envío de prueba del formulario desde el celular. Verificar que llegue a GHL y que Meta registre el evento Lead.
2
Revisión miércoles 21
Criterio de corte: $40 sin lead. Rotación desde la banca (H5, H4). Sin otros cambios hasta entonces.
3
Creativos y página
Cambio de categorías de la página. Pedir a Debi texto en imagen desde la firma y versiones 9:16.
Notes: Próximo reporte: lunes 26 oct (semana 19–25 oct).

## Slide 14: Decisiones requeridas
Categorías de la página de Facebook
Quitar Recruiter, Real Estate y Lawyer & Law Firm; dejar Business Service / Consulting Agency. Requiere un administrador.
Pausar fines de semana
Aprobar el cambio a presupuesto total con horario (lunes a viernes) si el patrón de CPM alto se repite.
Pendientes de la semana anterior
CPL calificado objetivo y envío del evento Lead vía CAPI solo para "I want to hire.".
Notes: Las tres afectan la calidad de los leads más que cualquier ajuste de anuncios.